
****Утверждаю:

Заведующий МБДОУ-д/с №2

« Ягодка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Савакова

Приказ № 89 от 16.12.2024г

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**праздничных мероприятий 80-й годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов в**

**Муниципальном бюджетном образовательном учреждение – детский сад**

**№2 « Ягодка»**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание** | **Ответственные** | **Сроки** |
| **Организационные мероприятия** | | | |
| 1 | Сформировать творческую группу по подготовке и проведению праздничных мероприятий | ст. воспитатель М.Ю.Жук | До 16.01. 2025 |
| 2 | Составление методических рекомендаций для воспитателей детей среднего и старшего дошкольного возраста «Как знакомить детей с военной тематикой» | ст. воспитатель М.Ю.Жук | До 24.01. 2025 |
| 3 | Разработка заданий познавательной викторины детей старшего дошкольного возраста «Что я знаю о войне» | Воспитатель старшей группы | До 06.04. 2025 |
| 4 | Взаимодействие с социумом: организация встречи с участниками и людьми, пережившими ВОВ, с войнами интернационалистами, экскурсии в художественно-краеведческий музей | ст. воспитатель М.Ю.Жук | Апрель – май 2025 |
| 5 | Оформление выставки детских работ «Салют, Победа!» (Вернисаж) | ст. воспитатель М.Ю.Жук | До 28.04. 2025 |
| 6 | Интерактивная презентация «Георгиевская ленточка» | Воспитатели подготовительной группы | Апрель |
| **Образовательная деятельность** | | | |
| 1 | Непосредственно образовательная деятельность: |  | В соответствии с перспективно-тематическим планом и расписанием занятий |
| «Наши земляки – защитники Отечества» | Все воспитатели |
| «Наши защитники» |
| «Памятник Солдату» |
| «Салют Победы» |
| Экскурсии, беседы на тематической выставке «Отлитые в бронзе – они не вернулись с войны» | Все воспитатели |  |
| 2 | Чтение детской художественно литературы о войне, жизни детей во время войны | Все воспитатели | 19.02 – 7.03. 2025 |
| 3 | Сюжетно-ролевые игры:  «Граница», «Разведчики», «Моряки»  акция «Мы помним имена героев» | Все воспитатели | В соответствии с циклограммой совместной деятельности |
| 4 | Участие воспитанников старшей и подготовительных групп во всероссийских творческих конкурсах и познавательных викторинах, посвящённых 80 –й годовщины Победы в ВОВ. | Воспитатели старшей и подготовительной групп | 19.02. 2025 |
| 5 | Всероссийская акция **#ОкнаПобеды** | Все воспитатели | Март - апрель |
| 6 | Работа по проекту «Война глазами детей» | Воспитатели подготовительной группы | Апрель |
| 7 | Экскурсии в Топкинский краеведческий музей | ст.воспитатель М.Ю. Жук | Апрель – май |
| 8 | * Выездная встреча с ветеранами «Песни военных лет» * Музыкальная гостиная « Этих дней не смолкнет слава» | муз.руководитель О.В.Комисаренко | Конец апреля- май 2025 |
| 9 | Познавательная викторина детей старшего дошкольного возраста «Что я знаю о войне» | Воспитатель старшей группы | 28.04. 2025 |
| 10 | Беседы с воспитанниками из личного опыта, отражения впечатлений о праздновании Дня Победы в продуктивной деятельности. | Все воспитатели | Май 2025 |
|  |  |  |  |
| **Работа с родителями** | | | |
| 1 | Оформление в групповых родительских уголках «Библиотечки домашнего чтения» с детскими произведениями о войне | Воспитатели | Март, апрель |
| 2 | Участие родителей в проекте «Война глазами детей» | Воспитатели средней и подготовительной группы | Апрель |
| 4 | Совместное участие родителей с детьми в видео - акции «От сердца к сердцу» | Воспитатели | Апрель –май |
| 5 | Анкетирование родителей «Формирование у детей знаний о войне» | Воспитатели | Апрель |
| **Работа с педагогами** | | | |
| 1 | Участие педагогов во всероссийских дистанционных конкурсах педагогического мастерства, посвященных Дню Победы | Все воспитатели | Согласно положений к знаменательной дате |
| 3 | Отчет о работе по проекту «Война глазами детей» | Воспитатели средней и подготовительной групп | Апрель |